## Slide 1
Project Planning (PP)
Projekt Tervezés

## Slide 2: Célja
Projekt tevékenységeinek meghatározásához tervek létrehozása és betartása.
Eredményes menedzselés

## Slide 3: PP fontosabb feladatai
Projekt terv elkészítése
Releváns érintettek megfelelő szinten történő bevonása
Elkötelezettség tanúsítása a tervhez
Az elkészült terv betartása
Lehet: önálló dokumentum vagy állhat több részből
Fontos: tudni kell, hogy ki mit csinál!

## Slide 4: PP javítása
Általában szükséges az előrehaladással
Változások a követelményekben
Változások a kötelezettségekben
Pontatlan becslések
Javítások szükségesek
Folyamat is megváltozhat

## Slide 5: Sajátos célok és gyakorlatok(SG,SP)
  SG 1 Becslések végzése
    SP 1.1 A projekt scope becslése
    SP 1.2 Munkatermékek és feladatok jellemzőire vonatkozó becsléseinek meghatározása
    SP 1.3 Projekt életciklus meghatározása
    SP 1.4 A ráfordítás és költség becslés elvégzése
  SG 2 Projekt terv kialakítása
    SP 2.1 Költségvetés és ütemterv meghatározása
    SP 2.2 A projekt kockázatainak azonosítása
    SP 2.3 Adatmenedzsment tervezése
    SP 2.4 Projekt erőforrások tervezése
    SP 2.5 Szükséges tudás és szakképzettség tervezése
    SP 2.6 Érintettek bevonásának terve
    SP 2.7 A projekt terv meghatározása
  SG 3 A tervhez való elkötelezettség kialakítása
    SP 3.1 A projektre hatással lévő tervek szemléje
    SP 3.2 A munka és erőforrásszintek egyeztetése
    SP 3.3 Tervkötelezettség elérése

## Slide 6: SG 1 Becslések végzése
PP paramétereinek becslése:
  Tervezéshez / szervezéshez szükséges információ
  Csapat hozzárendelése a projekthez
  Vezetés, koordinálás
  Beszámolás, költségvetés
Becsült paraméterek tények alapján:
  Projekt követelményei
  Termék követelmények
  Szervezet által meghatározott követelmények
  Vevő által meghatározott követelmények
  Egyéb befolyásoló tényezők alapján
Becslések dokumentálása!!

## Slide 7: SP 1.1 A projekt scope becslése
Magas szinten egy WBS kidolgozása / elvégzése
WBS (Work breakdown structure) ~ szerkezeti összeomlás
Így meg lehet becsülni a projekt hatáskörét
Szétválasztja a feladatot szorosan összefüggő, egyszerűbben kezelhető komponensekre: „Work package”
WBS: tervezés, szervezés, felügyelet alapja
Elkészül: feladat leírások, „work package” leírások, WBS

## Slide 8: SP 1.2 Munkatermékek és feladatok jellemzőire vonatkozó becslések meghatározása
A méret elsődleges inputja sok modellnek->becsülni kell
A becsléseknek konzisztensnek kell lenniük a projekt követelményeivel.
Sok jellemzőt kell becsülni: követelmények / felületek száma és bonyolultsága, adatmennyiség, funkciók száma, objektumok, adattáblák, csapat sebessége, inputok, outputok száma…
Elkészül:
  Munkatermékek és feladatok mérete és komplexitása
  Becslő modellek
  Becsült attribútumok
  Technikai megközelítés

## Slide 9: SP 1.3 Projekt életciklus meghatározása
Feladata: szakaszok tervezett kiértékelése, döntéshozás
Követelmények, becsült erőforrások, projekt típusa alapján
Döntési pontok meghatározása - mérföldkövek: javítás, költség felszámolás, újratervezés
Projekt fázisok meghatározása:
  Egymásra utaltság
  Megfelelő szekvencia
Elkészül:
  Projekt életciklus modell

## Slide 10: SP 1.4 A ráfordítás és költség becslés elvégzése
Alapja: a modelleket felhasználó elemzés, régi adatok (méret, tevékenység, egyéb tervezési paraméterek).
Precedens nélküli ráfordítás esetén: több kutatás és óvatosság
Becsülni: kritikus számítógépes erőforrások, mérnöki környezet és eszközök, képességek, berendezés, felszerelés
Ráfordítás és költség becslés: Szakértői becslés, Kockázatok, Alkalmasság kritikussága, szerepek, Utazás, Tudás, tehetség, betanítás, biztonsági kérdések
Elkészül: Ésszerű becslés Projekt ráfordítás becslés Projekt költség becslés

## Slide 11: SG 2 Projekt terv kialakítása
formális, jóváhagyott dokumentum
a projekt irányítására és ellenőrzésére
követelményeken és becsléseken alapszik
figyelembe kell vegye a projekt életciklusának minden szakaszát
biztosítania kell, hogy az összes terv ami hatással van a projektre konzisztens legyen az egész projekt tervvel.

## Slide 12: SP 2.1 Költségvetés és ütemterv meghatározása
becsléseken alapszik
biztosítja, hogy a költségvetés eloszlás, a feladatok bonyolultsága és a függőségek megfelelően legyenek kiosztva.
Esemény-vezérelt, erőforrás-korlátos ütemtervek hatékonyabban foglalkoznak a projekt kockázattal.
Elkészült:
  Projekt ütemezés
  Ütemtervbeli függőségek
  Projekt költségvetés

## Slide 13: SP 2.2 A projekt kockázatainak azonosítása
A projekt tervezés érdekében szükséges a kockázatok azonosítása, felfedezése és elemzése, priorizálása, felmerülésének valószínűsége
Kockázat elemzés és analízis eszközök:
  Kockázatok osztályozása
  Kockázatok becslése
  Kockázat lista
Elkészül: Kockázatok azonosítása

## Slide 14: SP 2.3 Adatmenedzsment tervezése
Adatok: dokumentált információ
Az adat bármilyen formában lehet (beszámoló, kézikönyv, jegyzet, diagram, ábra, specifikáció, fájlok, levelezés).
Az adat bármilyen adathordozón lehet (nyomtatott, rajzolt, fénykép, elektronikus, multimédia)
Az adatokkal kapcsolatos követelményeket egy projekten belül meg kell határozni (létrehozás, tartalom, forma)
elősegítik az adatok megértését
adat erőforrások kezelése
Az adatokat csak akkor kell összegyűjteni ha szükség van rá, mert drága
Elkészül: Adat menedzsment terv, Adatok tartalmi és formai leírása, Szükséges adatok listája, Biztonsági követelmények, Adatbegyűjtés ütemterve

## Slide 15: SP 2.4 Projekt erőforrások tervezése
Projekt erőforrások meghatározása (labor, felszerelés, anyag, eljárások)
szükséges mennyiséget a projekt tevékenységekhez rendelni
Ezek a kezdeti becsléseken alapulnak
„work package” –ek miatt egyszerűbb a nyomonkövethetőség is
Elkészül:
  „Work package” -ek (munka csomagok)
  emberek feladatokhoz rendelése
  definíciók és diagramok
  Adminisztrációval kapcsolatos követelmény lista
  Státusz beszámolók

## Slide 16: SP 2.5 Szükséges tudás és szakképzettség tervezése
tudás projektekhez rendelése: azaz a csapat betanítása
a csapattól elvárt tudás és szakértelem:
  a projekt végrehajtásához szükségestől függ.
Elkészül:
  A szükséges készségek leltára
  Csapat projekthez rendelése, ha szükséges újak alkalmazása
  Adatbázisok (pl készségek, betanítások)
  Betanítási tervek

## Slide 17: SP 2.6 Érintettek bevonásának terve
Diagramon ábrázolni, két tengelyt:
  egyik tengelyen érintettek
  Másikon a projektbeli feladatok
Összepárosítani
Minden fő tevékenységhez hozzá kell rendelni valakit, akinek megvan a kellő szakértelme a tevékenység levezetéséhez.
Elkészül:
  Érintettek bevonásának terve

## Slide 18: SP 2.7 A projekt terv meghatározása
Egy dokumentált terv amiben az összes releváns tervezési elem szerepel
Ebben:
  Projekt életciklus megfontolása
  Projekt feladatok
  Költségvetés és ütemezés
  Mérföldkövek
  Adat menedzsment
  Kockázat azonosítás
  Erőforrás és szakértelembeli követelmények
  Érintettek azonosítása és hatása

## Slide 19: SG 3 A tervhez való elkötelezettség kialakítása
A hatékonyság érdekében az implementálásért és támogatásért felelősöktől elvárt a tervhez való elkötelezettség.

## Slide 20: SP 3.1 A projektre hatással lévő tervek szemléje
más tervek útmutatásként szolgálhatnak (ki lehet felhatalmazott, felelős, ki ellenőrizhet…)
Az összes tervet ami hatással lehet a projektre szemlézni kell, az egyetértés érdekében
Elkészül:
  A projektre hatással lévő tervek szemléjének jegyzőkönyve

## Slide 21: SP 3.2 A munka és erőforrásszintek egyeztetése
Egy megvalósítható projekt létrehozásához, szükséges a releváns érintettek elkötelezettsége és a becsült és elérhető erőforrások összeegyeztetése.
Elkészül:
  Költségvetés újratárgyalása
  Javított ütemterv
  Javított követelmény lista
  Az érintettek egyezségének újratárgyalása

## Slide 22: SP 3.3 Tervkötelezettség elérése
Az elkötelezettség azt jelenti, hogy az egyéneknek és csoportoknak hinniük kell abban, hogy a munka teljesíthető a meghatározott költséggel, ütemezéssel és teljesítménnyel.
Elkészül:
  Az elkötelezettséghez szükséges követelmények dokumentuma
  Dokumentált kötelezettségek

## Slide 23: Általános célok és gyakorlatok (GG, GP)
GG1: Sajátos célok elérése
  GP1.1 Sajátos gyakorlatok végrehajtása
GG 2 Egy menedzselt folyamat intézményesítése
  GP 2.1 Szervezeti irányvonal meghatározás
  GP 2.2 A folyamat tervezése
  GP 2.3 Erőforrás rendelkezésre bocsátása
  GP 2.4 Felelősség kijelölése
  GP 2.5 Emberek képzése
  GP 2.6 Munkatermék vezérlés /ellenőrzés
  GP 2.7 Az érintettek azonosítása és bevonása
  GP 2.8 Folyamatkövetés és –vezérlés
  GP 2.9 A megfelelőség tárgyilagos kiértékelése
  GP 2.10 Az aktuális állapot szemlézése a felsőbb vezetőkkel
GG 3 Meghatározott folyamat intézményesítése
  GP 3.1 Meghatározott folyamat létrehozása
  GP 3.2 A folyamattal kapcsolatos tapasztalatok gyűjtése

## Slide 24: GG 2 Egy menedzselt folyamat intézményesítése (1)
GP 2.1 Szervezeti irányvonal meghatározás
  meghatározza a folyamattal szemben támasztott szervezeti elvárásokat, és ezeket tudatja azokkal akik érintettek a folyamatban.
    GP 2.2 A folyamat tervezése
  Megállapítani mi szükséges a folyamat végrehajtásához, tervet létrehozni a cél elérése érdekében,
  létrejön a folyamat leírása
  egyezségre jutnak az érintettek.
    GP 2.3 Erőforrás rendelkezésre bocsátása
  a meghatározott szükséges erőforrások elérhetőek kell legyenek amikor azokra szükség van.
  erőforrások: finanszírozás, szakértelemmel rendelkező emberek, fizikai erőforrások, eszközök.

## Slide 25: GG 2 Egy menedzselt folyamat intézményesítése (2)
    GP 2.4 Felelősség kijelölése
      Kell felelős a folyamat végrehajtásáért
      A kijelölt embereknek megfelelő szaktekintélye kell legyen.
    GP 2.5 Emberek képzése
  Az embereknek meglegyen a megfelelő képzettségük és szaktudásuk a folyamat végrehajtásához.
  Megfelelő tréninget kell biztosítani azoknak akik dolgozni fognak a projekten.
    GP 2.6 Munkatermék vezérlés / ellenőrzés
  a folyamatból kiválasztott munkatermék
  A tervezésben kerül azonosításra
  Ellenőrzés megfelelő szinten tartása

## Slide 26: GG 2 Egy menedzselt folyamat intézményesítése (3)
    GP 2.7 Az érintettek azonosítása és bevonása
  A folyamat végrehajtása közben be kell vonni a releváns érintetteket
  Az érintettek bevonására terv kell
    GP 2.8 Folyamatkövetés és – vezérlés
  A folyamat napi szinten történő monitorozása és vezérlése
    GP 2.9 A megfelelőség tárgyilagos kiértékelése
  a folyamat leírásokkal, szabványokkal, eljárásokkal való összehasonlítása
  A tervezetteknek megfelelően lett implementálva?
  a folyamat leírásának megfelel?
    GP 2.10 Az aktuális állapot szemlézése a felsőbb vezetőkkel
  Tevékenységek, állapot, és folyamat eredményének szemléje, felsőbbvezetők is belelássanak a folyamatba

## Slide 27: GG 3 Meghatározott folyamat intézményesítése
GP 3.1 Meghatározott folyamat létrehozása
  a szervezet előírásainak megfelelően meghatározott folyamattal az eszközök, az adatok, és a tanulás hatékonyan megosztható.
GP 3.2 A folyamattal kapcsolatos tapasztalatok gyűjtése
  Jövőbeni használat támogatása érdekében
  Szervezet folyamatainak tökéletesítése érdekében
  Tervezésből és végrehajtásból származó információk